## Roadmap
DECKORA
|  | MES 1 | [27 empty] | MES 2
|  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8
|  | SPRINT 1 | [13 empty] | SPRINT 2 | [13 empty] | SPRINT 3 | [13 empty] | SPRINT 4
DETALLES | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Definición del proyecto | Anais | bar: SPRINT 1 1 to SPRINT 1 3
Analisis del problema | Anais | bar: SPRINT 1 1 to SPRINT 1 5; SPRINT 1 1 to SPRINT 1 5
Analisis de requisitos | Anais | bar: SPRINT 1 1 to SPRINT 1 5; SPRINT 1 1 to SPRINT 1 5
Definicion de objetivos y alcance | Anais | bar: SPRINT 1 4 to SPRINT 1 5; SPRINT 1 1 to SPRINT 1 5
Diseño de arquitectura | Vicente | bar: SPRINT 2 1 to SPRINT 2 5
Diseño de base de datos | Vicente | bar: SPRINT 2 1 to SPRINT 2 5; SPRINT 2 1 to SPRINT 2 5
Diseño de interfaz | Anais | bar: SPRINT 2 1 to SPRINT 2 5; SPRINT 2 1 to SPRINT 2 5
Desarrollo backend | Vicente | bar: SPRINT 3 1 to SPRINT 3 5; SPRINT 3 1 to SPRINT 3 5; SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5
Desarrollo frontend | Anais | bar: SPRINT 3 1 to SPRINT 3 5; SPRINT 3 1 to SPRINT 3 5; SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5
Integracion de Sistema | Vicente | bar: SPRINT 3 1 to SPRINT 3 5; SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5
Pruebas | Anais | bar: SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5
Documentación final | Vicente | bar: SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5
Entrega y presentacion final | Vicente | bar: SPRINT 4 1 to SPRINT 4 5